## Hoja1
PRIMERA ENTREGA
ID | Nombre | Antecesores | Tiempo Medio | Tiempo Pesimista | Tiempo Eficiente | Tiempo esperado | Varianza | Posibles caminos
0 | Creación de grupo |  | 7 | 10 | 4 | 7 | 0.25 | 0-2-29-41 | 15.1667
1 | Reglas | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.1667 |  | 0-8-31-41 | 41.6667 | Camino crítico | Varianza
2 | Presentación de grupo | 0 | 6 | 8 | 3 | 5.8333 |  | 0-9-12-13-14-41 | 13.8333 |  | 9.3056
3 | Asignación de roles | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |  | 0-9-10-32-41 | 42
4 | Formato de actas | 3 | 2 | 4 | 1 | 2.1667 |  | 0-9-10-17-18-41 | 18.5 |  | 1.3113
5 | Formato de entrevistas | 4 | 2 | 4 | 1 | 2.1667 |  | 0-9-15-16-41 | 11.6667 |  | Z= 1,31 | Probabilidad de hacer el proyecto= 9% (0.0951)
6 | Diseño de logo | 2 | 2 | 4 | 1 | 2.1667 |  | 0-9-20-21-22-41 | 14.8333
7 | Creación de logo | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 |  | 0-9-23-24-41 | 23.3333
8 | Gantt | 0 | 32 | 50 | 16 | 32.3333 | 9 | 0-9-23-25-41 | 11.6667
9 | Analisis de letra | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 0-9-23-28-41 | 12.6667
10 | Requerimientos del sistema | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 |  | 0-9-26-27-41 | 14.5
11 | Anteproyecto | 10 | 6 | 8 | 3 | 5.8333 |  | 0-9-30-41 | 11.5
12 | Actividad y giro a desarollar | 9 | 2 | 4 | 1 | 2.1667 |  | 0-9-33-34-35-41 | 17.5
13 | Descripción del producto a ofrecer | 12 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 0-9-33-34-36-41 | 17.5
14 | Plan de recursos necesarios | 13 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 0-9-33-34-37-41 | 16.6667
15 | Análisis FODA | 9 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 0-9-38-41 | 10.5
16 | Análisis CAME | 15 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 0-9-39-41 | 10.5
17 | Relevamiento | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 |  | 0-9-40-41 | 10.5
18 | Estudio de factibilidades | 17 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
19 | Especificación de requerimientos | 10 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
20 | Análisis de la realidad | 9 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
21 | MER | 20 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
22 | Pasaje a tablas | 21 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
23 | Elección de SO a utilizar | 9 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
24 | Elección de equipamiento informático | 23 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
25 | Manual de instalación | 23 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
26 | Roles del sistema | 9 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
27 | Shellscripts | 26 | 3 | 5 | 1 | 3
28 | Instalación FTP y SSH | 23 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
29 | Ciclo de vida | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
30 | Control de versionado | 9 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
31 | PERT | 8 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.027778
32 | Pizarra colaborativa | 10 | 28 | 40 | 14 | 27.6667
33 | Wireframe | 9 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
34 | Diseño de pantallas | 33 | 3 | 5 | 1 | 3
35 | Diagrama de navegabilidad | 34 | 3 | 5 | 1 | 3
36 | Login de usuario | 34 | 3 | 5 | 1 | 3
37 | Validación de datos | 34 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
38 | Presentación de ingles | 9 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
39 | Argumentación nombre y proposito | 9 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
40 | Técnica de investigación | 9 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
41 | Primera entrega | 14, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.027778