## Hoja1
SEGUNDA ENTREGA
ID | Nombre | Antecesores | Tiempo Medio | Tiempo Pesimista | Tiempo Eficiente | Tiempo esperado | Varianza | Posibles caminos
42 | Actualización de requerimientos |  | 20 | 30 | 15 | 20.8333 | 2.7778 | 42-43-72 | 23.99
43 | Componentes de marketing | 42 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 42-44-72 | 23.15
44 | Informe de ingles | 42 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 42-45-72 | 24.15
45 | Bosquejo sociología | 42 | 2 | 3 | 2 | 2.1667 |  | 42-46-72 | 23.15
46 | Argumentación de equipamiento | 42 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 42-47-72 | 24.99
47 | Mensaje de error personalizado | 42 | 3 | 4 | 2 | 3 |  | 42-48-72 | 25.99
48 | Diccionario de datos | 42 | 4 | 6 | 2 | 4 |  | 42-49-72 | 30.15
49 | Scripts | 42 | 6 | 10 | 3 | 6.1667 |  | 42-50-72 | 23.15
50 | Politica de carga/actualización | 42 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 42-51-58-72 | 27.15
51 | Roles de la base de datos | 42 | 3 | 5 | 2 | 3.1667 |  | 42-52-60-72 | 19.15
52 | Diagrama de navegabilidad | 42 | 3 | 5 | 2 | 3.1667 | 0.11111 | 42-52-61-67-72 | 34.47 | Camino crítico | Varianza
53 | Seguridad de inicio de sesión | 42 | 4 | 6 | 2 | 4 |  | 44-55-59-72 | 29.31 |  | 3.4722
54 | Conexión a MYSQL | 55 | 3 | 5 | 2 | 3.1667 |  | 42-55-63-64-72 | 31.31
55 | Implementación de la base de datos | 42 | 6 | 10 | 3 | 6.1667 |  | 42-55-54-72 | 31.31 |  | 4.041
56 | Diagrama de shellscripts | 49 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 42-57-72 | 23.15 |  | Z= 4,04 | Probabilidad de hacer el proyecto= 99% (0.99)
57 | Servicios de MYSQL y WEB | 42 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 42-69-72 | 23.99
58 | Asignación de permisos | 51 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 42-62-72 | 23.15
59 | Dump de la base de datos | 55 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 42-68-72 | 25.99
60 | Pantallas para casos especiales | 52 | 4 | 6 | 2 | 4 |  | 42-65-72 | 25.15
61 | Alta y muestra de registros | 52 | 6 | 10 | 3 | 6.1667 | 0.44444 | 42-66-72 | 27.86
62 | Documentación ejecución de segunda | 42 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 42-70-72 | 25.15
63 | Consulta base de datos | 55 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 42-71-72 | 25.99
64 | Álgebra relacional | 63 | 2 | 3 | 1 | 2
65 | Diagrama Nassi-Schneiderman | 42 | 3 | 5 | 2 | 3.1667
66 | Casos de uso | 42 | 6 | 8 | 3 | 5.8333
67 | Diagrama de clases | 61 | 3 | 5 | 2 | 3.1667 | 0.11111
68 | Acceso a repositorio GIT | 42 | 4 | 6 | 2 | 4
69 | PERT | 42 | 2 | 3 | 1 | 2
70 | Planes de contingencia | 42 | 3 | 5 | 2 | 3.1667
71 | Menú de administración | 49 | 4 | 6 | 2 | 4
72 | Segunda entrega | 43,44,45,46,47,48,50,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.027778