## Hoja1
|  |  |  | ID | Nombre | Antecesores | Tiempo Medio | Tiempo Pesimista | Tiempo Eficiente | Tiempo esperado | Varianza
|  |  |  | 0 | Creación de grupo |  | 7 | 10 | 4 | 7 | 0.25
|  |  |  | 1 | Reglas | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
|  |  |  | 2 | Presentación de grupo | 0 | 6 | 8 | 3 | 5.8333
|  |  |  | 3 | Asignación de roles | 2 | 3 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | 4 | Formato de actas | 3 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
|  |  |  | 5 | Formato de entrevistas | 4 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
|  |  |  | 6 | Diseño de logo | 2 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
|  |  |  | 7 | Creación de logo | 6 | 5 | 7 | 3 | 5
|  |  |  | 8 | Gantt | 0 | 32 | 50 | 16 | 32.3333 | 9
|  |  |  | 9 | Analisis de letra | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
|  |  |  | 10 | Requerimientos del sistema | 9 | 5 | 7 | 3 | 5
|  |  |  | 11 | Anteproyecto | 10 | 6 | 8 | 3 | 5.8333
|  |  |  | 12 | Actividad y giro a desarollar | 9 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
|  |  |  | 13 | Descripción del producto a ofrecer | 12 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
|  |  |  | 14 | Plan de recursos necesarios | 13 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
|  |  |  | 15 | Análisis FODA | 9 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
|  |  |  | 16 | Análisis CAME | 15 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
|  |  |  | 17 | Relevamiento | 10 | 3 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | 18 | Estudio de factibilidades | 17 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
|  |  |  | 19 | Especificación de requerimientos | 10 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
|  |  |  | 20 | Análisis de la realidad | 9 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
|  |  |  | 21 | MER | 20 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
|  |  |  | 22 | Pasaje a tablas | 21 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
|  |  |  | 23 | Elección de SO a utilizar | 9 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
|  |  |  | 24 | Elección de equipamiento informático | 23 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
|  |  |  | 25 | Manual de instalación | 23 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
|  |  |  | 26 | Roles del sistema | 9 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
|  |  |  | 27 | Shellscripts | 26 | 3 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | 28 | Instalación FTP y SSH | 23 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
|  |  |  | 29 | Ciclo de vida | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
|  |  |  | 30 | Control de versionado | 9 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
|  |  |  | 31 | PERT | 8 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.027778
|  |  |  | 32 | Pizarra colaborativa | 10 | 28 | 40 | 14 | 27.6667
|  |  |  | 33 | Wireframe | 9 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
|  |  |  | 34 | Diseño de pantallas | 33 | 3 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | 35 | Diagrama de navegabilidad | 34 | 3 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | 36 | Login de usuario | 34 | 3 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | 37 | Validación de datos | 34 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
|  |  |  | 38 | Presentación de ingles | 9 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
|  |  |  | 39 | Argumentación nombre y proposito | 9 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
|  |  |  | 40 | Técnica de investigación | 9 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
|  |  |  | 41 | Primera entrega | 14, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.027778
Posibles caminos
0-2-29-41 | 15.1667
0-8-31-41 | 41.6667 | Camino crítico | Varianza
0-9-12-13-14-41 | 13.8333 |  | 9.3056 | 1.3113
0-9-10-32-41 | 42 |  |  | Z= 2,95 | Probabilidad de hacer el proyecto= 9% (0.0951)
0-9-10-17-18-41 | 18.5
0-9-15-16-41 | 11.6667
0-9-20-21-22-41 | 14.8333
0-9-23-24-41 | 23.3333
0-9-23-25-41 | 11.6667
0-9-23-28-41 | 12.6667
0-9-26-27-41 | 14.5
0-9-30-41 | 11.5
0-9-33-34-35-41 | 17.5
0-9-33-34-36-41 | 17.5
0-9-33-34-37-41 | 16.6667
0-9-38-41 | 10.5
0-9-39-41 | 10.5
0-9-40-41 | 10.5