## Hoja1
ID | Nombre | Antecesores | Tiempo Medio | Tiempo Pesimista | Tiempo Eficiente | Tiempo esperado | Varianza
73 | Correcciones segunda entrega |  | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.027778
74 | Flujo de caja | 73 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
75 | Analisis de viabilidad | 74 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
76 | Forma Juridica | 73 | 1 | 1 | 1 | 1
77 | Caracteristicas de la sociedad | 76 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
78 | Tramites necesarios | 76 | 1 | 1 | 1 | 1
80 | Diagrama de clases | 73 | 1 | 1 | 1 | 1
81 | Planes de venta | 74 | 1 | 1 | 1 | 1
82 | Planes de testing | 115 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
83 | Pruebas funcionales | 115 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
84 | Manual de usuario | 115 | 2 | 3 | 1 | 2
85 | Manual de instalacion | 115 | 3 | 4 | 2 | 3
88 | Analisis costo-Beneficio | 74 | 2 | 3 | 1 | 2
91 | Permisos a implementar | 73 | 2 | 3 | 1 | 2
92 | Implementacion de vistas | 73 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
93 | Implementacion final BD | 91,92,95 | 7 | 14 | 4 | 7.6667
94 | Consultas finales | 93 | 3 | 5 | 2 | 3.1667
95 | Ingreso de datos de prueba | 73 | 2 | 3 | 1 | 2
96 | Actualizacion de los menus | 130 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.027778
99 | Definir politica de respaldo | 93 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
100 | Actualizacion del diagrama de nav. | 96 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.027778
111 | Diagrama Gantt y PERT | 73 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
112 | Documentación cierre de proyecto | 113 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
113 | Gestión y control | 73 | 3 | 5 | 2 | 3.1667
115 | Finalizar aplicación | 73 | 25 | 4 | 15 | 19.8333
118 | Manual de administrador | 115 | 2 | 4 | 1 | 2.1667
121 | Subir a repositorio | 115 | 1 | 1 | 1 | 1
122 | Hosting | 115 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | URL aplicación | 115 | 1 | 1 | 1 | 1
127 | ABSTRACT | 73 | 2 | 3 | 1 | 2
128 | Filosofia | 73 | 5 | 10 | 3 | 5.5
129 | Sociologia | 73 | 3 | 5 | 2 | 3.1667
130 | Scripts | 73 | 20 | 40 | 10 | 21.6667 | 11.1111
131 | Tercera Entrega | 78,80,81,82,83,84,85,94,100,112,121,122,127,128,129,130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Camino critico 73-130-96-100-131 |  | Z= 0.1 = 42% de terminar el proyecto