## Hoja1
ID | Nombre | Antecesores | Tiempo Medio | Tiempo Pesimista | Tiempo Eficiente | Tiempo esperado | Varianza
1 | Creación de grupos |  | 4 | 6 | 3 | 4.1667 | 0.25
2 | Reglas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | Caminos
3 | Precentación del grupo | 1 | 3 | 5 | 2 | 3.1667
4 | Asignación de roles | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 1>11>12>14>(25,24,23,22,21,20)>26 | 22,78 Días | Camino Crítico
5 | Formato de Actas | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 1>11>12>14>(18,17,16)>26 | 14,8 Días
6 | Formato de entrevistas | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 1>11>12>14>15>26 | 15,69 Días
7 | Diseño logo | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
8 | Creación logo | 7 | 4 | 6 | 2 | 4
9 | Gantt | 1 | 30 | 63 | 20 | 33.8333 |  | Actividad | Varianza
10 | Rediseño logo | 8 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | 1 | 0.25
11 | Letra | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.027778 | 11 | 0.027778
12 | Analisis | 11 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.027778 | 12 | 0.027778
13 | Anteproyecto | 11 | 10 | 14 | 8 | 10.3333 |  | 14 | 0.44444
14 | Requerimientos del sistema | 12 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0.44444 | 25 | 1
15 | Formación empresarial | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 26 | 0.027778
16 | Filosofía | 14 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
17 | Ingles | 14 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
18 | Sociología | 14 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 |  | ¿Se podra hacer el proyecto en 23 días?
19 | Trello | 14 | 18 | 22 | 14 | 18
20 | Programación Web | 14 | 10 | 14 | 8 | 10.3333 |  | Z = (23 - 22,78)/√1,75 = | 0.158
21 | Diseño Web | 14 | 10 | 14 | 8 | 10.3333 | 1
22 | Base de datos | 14 | 10 | 14 | 8 | 10.3333 | 1 | 0,158 => 0,44 | 44%
23 | Sistemas operativos | 14 | 10 | 14 | 8 | 10.3333 | 1 | 44% de probabilidades de poder hacer el proyecto en 23 días
24 | ADA | 14 | 10 | 14 | 8 | 10.3333 | 1
25 | Gestión de proyecto | 14 | 10 | 14 | 8 | 10.3333 | 1
26 | Primera entrega | 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 0.027778